## Instrucciones
Planificador de Actividades del Evento
Cómo usar este archivo
Hoja «Actividades» | Una fila por actividad. Rellena las celdas con fondo crema; las columnas grises se calculan solas.
Hoja «Contactos» | Directorio de responsables y personas de contacto (nombre, rol, teléfono, email). Los nombres aparecen como lista desplegable en Actividades.
Fecha límite | Día máximo para dejar la actividad lista/preparada (formato dd/mm/aaaa).
Fecha / Hora de realización | Cuándo se ejecuta la actividad durante el evento (fecha dd/mm/aaaa, hora hh:mm).
Contactar con | Persona con quien hay que coordinar o cuadrar la actividad. Su teléfono y email se rellenan solos desde «Contactos».
Estado | Pendiente · En proceso · Completada · Cancelada (lista desplegable).
Días restantes | Calculado: días que faltan hasta la fecha límite. Negativo = vencida.
Colores automáticos | Rojo = fecha límite vencida y no completada · Amarillo = vence en 3 días o menos · Verde = completada.
Filas de ejemplo | Las filas incluidas son solo ejemplos del formato esperado: sobrescríbelas o bórralas.
Leyenda
Celda para rellenar
Celda calculada (no editar)
Fecha límite vencida
Vence en ≤ 3 días
Completada

## Actividades
Planificación de Actividades del Evento
Evento: | (escribe aquí el nombre del evento) |  |  | Fecha del evento: | (dd/mm/aaaa) |  | Hoy: | 2026-10-07 |  | Pendientes: | 3 | Vencidas: | 0
N° | Actividad | Descripción / Detalles | Responsable | Fecha límite | Días restantes | Contactar con (para cuadrar) | Teléfono contacto | Email contacto | Fecha de realización | Hora de realización | Lugar | Estado | Observaciones
1 | Reservar el salón | Confirmar reserva y pagar señal | Laura Gómez | 2026-10-20 | 13 | Carlos Pérez | 600 333 444 | carlos.perez@ejemplo.com | 2026-11-14 | 9:00 | Salón principal | En proceso
2 | Contratar catering | Menú para 120 personas, incluir opción vegetariana | Carlos Pérez | 2026-10-30 | 23 | Marta Ruiz | 600 555 666 | marta.ruiz@ejemplo.com | 2026-11-14 | 13:30 | Comedor | Pendiente | Pedir 3 presupuestos
3 | Prueba de sonido | Micrófonos, proyector y música de fondo | Andrés López | 2026-11-13 | 37 | Laura Gómez | 600 111 222 | laura.gomez@ejemplo.com | 2026-11-14 | 8:00 | Escenario | Pendiente
Formulas:
Días restantes = IF(OR([Fecha límite]="",[Estado]="Completada",[Estado]="Cancelada"),"",[Fecha límite]-TODAY())
Note on F4: Días que faltan hasta la fecha límite (calculado). Negativo = vencida.
Note on H4: Se rellena automáticamente desde la hoja Contactos.

## Contactos
Directorio de Responsables y Contactos
Nombre | Rol / Área | Teléfono | Email | Notas
Laura Gómez | Coordinación general | 600 111 222 | laura.gomez@ejemplo.com | Ejemplo
Carlos Pérez | Logística | 600 333 444 | carlos.perez@ejemplo.com | Ejemplo
Marta Ruiz | Catering (proveedor) | 600 555 666 | marta.ruiz@ejemplo.com | Ejemplo
Andrés López | Audio y sonido | 600 777 888 | andres.lopez@ejemplo.com | Ejemplo